## GAP Analisis Seguridad
Etapa | Atividad | Descripcion | Entregable | Supuestos | Requerimeintos
1. Evaluación de las prácticas de seguridad informática y su implementación. | 1.1. Revisión Inicial de Higiene Cibernética | Revisión de las políticas básicas de seguridad de la información (contraseñas, accesos, uso de dispositivos, etc.). Validación del cumplimiento de actualizaciones de software y sistemas. Evaluación de los procedimientos de backups y recuperación. | Reporte de conformidad y cumplimiento | Los equipos y servicios requeridos en la actividad se encuentran identificados junto con sus responsables sistemas considerados 10 | - Se cuentan con los accesos a los sistemas en las fechas requeridas - Disponiblidad para entrevista con los responsables de los sistemas evaluados en el alcance en la actividad - Se cuenta con identificacion de servicios infraestructura tecnologica, contratos y responsables
| 1.2. Auditoría de Seguridad en Infraestructura | Entrevista auditoría de redes, servidores y dispositivos clave. Entrevista evaluación de la seguridad en endpoints y dispositivos móviles. Revisión de la configuración de firewalls y otros controles de seguridad perimetral. | Informe de auditoria y recomendaciones | Los equipos y servicios requeridos en la actividad se encuentran identificados junto con sus responsables | - Disponibilidad con los responsables de los servicios declarados en el alcance de la actiivdad - Accesos de administracion a los sistemas declarados en el alcance de la actividad - Se cuenta con identificacion de servicios infraestructura tecnologica, contratos y responsables
| 1.3. Auditoría de Gestión de Accesos y Datos Críticos | Revisión políticas de la gestión de privilegios y accesos a sistemas sensibles. Evaluación de los controles sobre el manejo y protección de datos personales y confidenciales DLP y reportería. | Informe de auditoría sobre gestión de accesos y protección de datos, con sugerencias de mejora. | Se cuenta con la idenficacion de los responsable de sistemas e informacion contenida en los sistemas y plataformas | - Se cuentan con los accesos a los sistemas en las fechas requeridas - Disponiblidad para entrevista con los responsables de los sistemas evaluados en el alcance en la actividad
| 1.4. Evaluación de Resiliencia y Capacidad de Respuesta ante Incidentes | Revisión de los planes de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Evaluación de simulación de escenarios de ciberataques para medir tiempos de reacción y capacidad de mitigación. | Informe sobre resiliencia cibernética y plan de mejora en respuesta ante incidentes. | Dispoinibilidad de recursos para ejecutar revisio de flujos de acuerdo a diferentres amenazas | - Se cuentan con los accesos a los sistemas en las fechas requeridas - Se cuenta con identificacion de servicios infraestructura tecnologica, contratos y responsables - Disponiblidad para entrevista con los responsables de los sistemas evaluados en el alcance en la actividad
| 1.5. Informe Final y Presentación Ejecutiva | Consolidación de todos los hallazgos y recomendaciones. | Presentación ejecutiva de los resultados al equipo, con énfasis en las prioridades críticas y mejoras a corto, mediano y largo plazo. | NA | NA
TOTAL HHHH ETAPA
2. Desarrollo Políticas de Seguridad y Privacidad de Datos. | 2.1. Política de Seguridad de la Información | Desarrollo de Políticas en base a estándares internacionales. | Set de politicas documentadas de acuerdo a las especificaciones y requerimeintos del negocio | NA | -Se cuenta con identificacion de servicios infraestructura tecnologica, contratos y responsables - Disponiblidad para entrevista con los responsables de los sistemas evaluados en el alcance en la actividad
2.2. Política de Gestión de Accesos
2.3. Política de Protección de Datos Personales
2.4. Política de Control de Incidentes de Seguridad
2.5. Política de Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos
2.6. Política de Backup y Recuperación ante Desastres
2.7. Política de Capacitación y Concienciación en Seguridad
2.8. Política de Gestión de Vulnerabilidades
TOTAL HHHH ETAPA
3 Consultoria Gestion de Ciberseguridad y Seguridad de la informacion | 3.1. Desarrollo de estrategias de seguridad. | Desarrollo de perfil de cargo con roles y responsabilidades para Jefde de Seguridad | Perfil de cargo para Jefe de Seguridad | NA | NA
3.2. Plan de Gestión de riesgos.
3.3. Políticas y procedimientos de seguridad.
3.4. Supervisión y monitoreo (el plan de seguridad)
3.1. Concienciación y capacitación (Diseña el plan dependiendo las brechas y los riesgos.)
3.5. Gestión de incidentes (Diseña el plan y apoya)
3.6. Cumplimiento normativo (evaluación de las leyes y el impacto normativo fuga, disponibilidad, integridad de los datos)
3.7. Evaluación y selección de tecnología de seguridad.
3.8. Relaciones con stakeholders.
3.9. Auditorías y evaluaciones de seguridad.
3.10. Planificación de la continuidad del negocio.
3.11. Creación de KPI de desempeño del programa.
3.12. Seguimiento de los KPI.
3.13. Plan de continuidad técnica o DRP.
TOTAL HHHH ETAPA
4. Desarrollo de procesos y procedimientos | Gestión informacion documentada | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Catasto de documentos asociado a procesos de negocxio
| Gestión de Riesgos | levantamiento de riesgo por proceso de negocio | Proceso documentado | se emcuentran identificados los procesos de negocio | Se cuenta con inventario de activos y listado de amenzas y vulnerabilidades
| Gestión de comunicación | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Plan de comunicaciones y difusion | Se cuentan con responsables para la comunicación y difusion en temas de ciberseguridad | NA
| Contexto_de_la_Organizacion_FODA | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | identificacion de requisitos para la organización | se cuentan con los requisitos por las partes interezadas tanto interna como externa | NA
| Gobernanza | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | estructuctura y responsabilidades para la gestion de ciberseguridad | catastro de roles y responsabilidades | organigrama de la organización
| Gestión de activos | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | inventario de activos y resgos de los mismso | Inventario de activos de informacion | identificacion de activos vs responsable
| Gestión de medios de almacenamiento extraíbles | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Gestión de identidad y acceso | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Gestión de Configuración Segura | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Seguridad Física | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Gestión de amenazas y vulnerabilidades | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Gestión de Cambios | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Sistemas y redes | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Seguridad de aplicaciones | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Seguridad relación con proveedores | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | Listado de proveedores
| Gestión de eventos de seguridad de la información | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Continuidad | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Cumplimiento legal | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad y responsable legal o de cumplimeinto | catastro de leyes aplicable al giro de la compañía
| Gestion de no conformidades y acciones correctivas | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Seguimiento y medición procesos | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Gestión de auditorías internas | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
| Gestión_RRHH | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad y de RRHH | NA
| Seguridad en diseño y desarrollo | Desarrollo de proceso y procedimiento estandar | Proceso documentado | Disponibilidad responsable de ciberseguridad | NA
TOTAL HHHH ETAPA